## 自评表
台江县财政项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金
预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  | 94.845 |  | 10 |  | 67.75% |  | 6.7746
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  | 94.845
上年结转资金
其他资金
年度 总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过重点专科建设、设备采购、技术引进等，加强医院卫生机构能力建设，结合医院临床专科建设基础，进一步提升服务能力，提高就诊率。 | [5 empty] | 已完成采购39.92万元设备，人员培养10万元，基建完成50%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购吊桥套数 |  |  | 2套 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金已拨付
|  |  | 采购心电监护仪台数 |  |  | 5台 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金已拨付
|  |  | 采购复苏床张数 |  |  | 5张 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金已拨付
|  |  | 采购转运车台数 |  |  | 2台 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金已拨付
|  |  | 人才引进人数 |  |  | 1人 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金待支付
|  |  | 人才激励人数 |  |  | 10人 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金待支付
|  |  | 急症抢救复苏室改造装修面积 |  |  | 100㎡ | 50% |  |  |  |  | 资金拨付50%进度款，项目正在实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 90% | 100%
|  | 时效指标 | 指标完成及时率 |  |  | 60% | 68% |  |  |  |  | 由于基建工程延迟，导致未按时完成
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 |  |  | 90% | 100%
|  |  | 采购吊桥单价 |  |  | ≤2万元/台 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金已拨付
|  |  | 采购心电监护仪单价 |  |  | ≤1万元/台 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金已拨付
|  |  | 采购复苏床单价 |  |  | ≤5万元/人 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金已拨付
|  |  | 采购转运车单价 |  |  | ≤3万元/台 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金已拨付
|  |  | 人才引进成本 |  |  | ≤5万元/人 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金待支付
|  |  | 人才激励经费 |  |  | ≤0.5万元/人 | 100% |  |  |  |  | 已完成，资金待支付
|  |  | 急症抢救复苏室改造装修经费 |  |  | ≤0.92万元/㎡ | 50% |  |  |  |  | 资金拨付50%进度款，项目正在实施中
| 效益指标 | 社会效益 | 完善医疗保障措施 |  |  | 较上一年提高 | 较上一年提高
|  | 可持续影响 | 影响时效 |  |  | ≥3年 | 3年
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 患者满意度 |  |  | 》91% | 96%
|  |  | 医务人员满意度 |  |  | 》91 | 93%
总分 | [7 empty] | 10 |  | 6.7746
单位负责人： 周文 填报人： 孟丽丽